## Feuil1
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Gestion paysmarque | entité | paysmarque | ETU1828 | 3 | 3 | 0 | 100%
Gestion marque | marque | marque | ETU1828 | 3 | 3 | 0 | 100%
GestInsertPaysmarque | insertion | paysmarque | ETU1828 | 5 | 5 | 0 | 100%
GestInsertMarque | insertion | marque | ETU1828 | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion categorie | entité | categorie | ETU1828 | 10 | 10 | 0 | 100%
GestInsertCategorie | insertion | categorie | ETU1828 | 8 | 8 | 0 | 100%
Gestion model | entité | model | ETU1828 | 7 | 7 | 0 | 100%
GestInsertModel | insertion | model | ETU1828 | 8 | 8 | 0 | 100%
Gestion energie | entité | energie | ETU1828 | 9 | 9 | 0 | 100%
Gestion boite_vitesse | entité | boite_vitesse | ETU1828 | 5 | 5 | 0 | 100%
GestInsertBVitesse | insertion | boite_vitesse | ETU1828 | 8 | 8 | 0 | 100%
Gestion couleurs | entité | couleurs | ETU1828 | 5 | 5 | 0 | 100%
GestInsertCouleurs | insertion | couleurs | ETU1828 | 6 | 6 | 0 | 100%
Gestion equipement | entité | equipement | ETU1828 | 4 | 4 | 0 | 100%
GestInsertEquipement | insertion | equipement | ETU1828 | 6 | 6 | 0 | 100%
Gestion voiture | entité | voiture | ETU1828 | 8 | 8 | 0 | 100%
GestInsertVoiture | insertion | voiture | ETU1828 | 6 | 6 | 0 | 100%
GestionEquipeVoiture | entité | equiVoiture | ETU1828 | 8 | 8 | 0 | 100%
GestInsertEquiVoiture | insertion | EquipeVoiture | ETU1828 | 7 | 7 | 0 | 100%
Gestion rôles | entité | rôles | ETU1828 | 3 | 3 | 0 | 100%
Getion users | entité | users | ETU1828 | 4 | 4 | 0 | 100%
GetInsertUsers | insertion | users | ETU1828 | 6 | 6 | 0 | 100%
Getion rôlesUsers | entité | usersRôles | ETU1828 | 5 | 5 | 0 | 100%
GetInsertRôlesUser | insertion | usersRôles | ETU1828 | 8 | 8 | 0 | 100%
GestionConctactUser | entité | contact_user | ETU1828 | 4 | 4 | 0 | 100%
GetInserContactUser | insertion | contact_user | ETU1828 | 6 | 6 | 0 | 100%
Gestion annonce | entité | annonce | ETU1828 | 3 | 3 | 0 | 100%
GestInsertAnnonce | insertion | annonce | ETU1828 | 6 | 6 | 0 | 100%
Gestion favori | entité | favori | ETU1828 | 4 | 4 | 0 | 100%
Gestion notification | entité | notif | ETU1828 | 3 | 3 | 0 | 100%
Gestion vente | entité | vente | ETU1828 | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion commission | entité | commission | ETU1828 | 5 | 5 | 0 | 100%
GestInsertCommission | insertion | commission | ETU1828 | 8 | 8 | 0 | 100%
Gestion negociation | entité | negociation | ETU1828 | 6 | 6 | 0 | 100%
GestInsertVente | insertion | vente | ETU1828 | 5 | 5 | 0 | 100%
GestInsertUsers | insertion | users | ETU1828 | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | nbUsersLastWeek | ETU1828 | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | nbUsersWeek | ETU1828 | 12 | 12 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | venteLastWeek | ETU1828 | 14 | 14 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | venteWeek | ETU1828 | 12 | 12 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | nbaanonceLastWeek | ETU1828 | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | nbAnnoceWeek | ETU1828 | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | VenteCommission | ETU1828 | 12 | 12 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | commisLastWeek | ETU1828 | 11 | 11 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | bestVente | ETU1828 | 13 | 13 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | StatPrixComm | ETU1828 | 14 | 14 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | StatUser | ETU1828 | 11 | 11 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | StatAnnonce | ETU1828 | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | StatAnnonceUsers | ETU1828 | 14 | 14 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | totalVendu | ETU1828 | 13 | 13 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | venduTout | ETU1828 | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | StatModel | ETU1828 | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | StatCategori | ETU1828 | 13 | 13 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | StatMarque | ETU1828 | 12 | 12 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | v_favori | ETU1828 | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  |  | 443 | 443