## Feuil1
ETU1804 | RAFANOMEZANTSOA Hasinavalona Jeremia
ETU1901 | RAZAFINANJA Andraina Liantsoa
ETU1872 | RANDRIATAHIANA Tohiniaina léo Kristel
ETU1828 | RAKOTOMANARIVOASINA Tommy | [6 empty] | *Valeur en Minutes
[8 empty] | Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
[8 empty] | Temps passé | ny fotoana efa lany
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
Gestion Pays Marque | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100% |  | par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé
Gestion Marque | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Marque | Upload Logo Firebase | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Marque | Filtre/Pays | Metier |  | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion Categorie | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Modele | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Modele | Recherche avec Filtre | Metier |  | 30 | 20 | 10 | 66.67%
Gestion Modele | Ajout Photo au insertion | Metier |  | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion Energie | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Boite de Vitesse | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des Couleurs | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Equipement | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des Voitures | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des Voitures | Recherche avec Filtre | Metier |  | 30 | 20 | 10 | 66.67%
Gestion des Equipement de Voitures | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des Utilisateurs | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des Authentification | Authentification avec Token | Metier |  | 35 | 30 | 5 | 85.71%
Gestion des Utilisateurs | Inscription/Login | Metier |  | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion des Authentification | Recuperation User a partir du token | Metier |  | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des Utilisateurs | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des Authentification | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Contact Utilisateur | Recherche avec Filtre | Metier |  | 35 | 25 | 10 | 71.43%
Gestion Annonce | Upload Firebase | Metier |  | 45 | 45 | 0 | 100%
Gestion Annonce | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Photo Annonce | Validation/Vente | Metier |  | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion Annonce Favori | Annonce par etat (Non valid, valid, vendu) | Metier |  | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion Annonce | List User/Mois | Metier |  | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion Annonce | List Vente/Mois | Metier |  | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion Statistique
Gestion Statistique
Gestion Pays Marque | CRUD | Affichage |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Marque | CRUD | Affichage |  | 25 | 25 | 0 | 100%
Gestion Marque | Upload Logo Firebase | Affichage |  | 29 | 29 | 0 | 100%
Gestion Marque | Filtre/Pays | Affichage |  | 25 | 25 | 0 | 100%
Gestion Categorie | CRUD | Affichage |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Modele | CRUD | Affichage |  | 26 | 26 | 0 | 100%
Gestion Modele | Recherche avec Filtre | Affichage |  | 25 | 25 | 0 | 100%
Gestion Modele | Ajout Photo au insertion | Affichage |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Energie | CRUD | Affichage |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Boite de Vitesse | CRUD | Affichage |  | 25 | 25 | 0 | 100%
Gestion des Couleurs | CRUD | Affichage |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Equipement | CRUD | Affichage |  | 26 | 26 | 0 | 100%
Gestion des Voitures | CRUD | Affichage |  | 24 | 24 | 0 | 100%
Gestion des Voitures | Recherche avec Filtre | Affichage |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des Equipement de Voitures | CRUD | Affichage |  | 28 | 28 | 0 | 100%
Gestion des Utilisateurs | CRUD | Affichage |  | 27 | 27 | 0 | 100%
Gestion des Authentification | Authentification avec Token | Affichage |  | 29 | 29 | 0 | 100%
Gestion des Utilisateurs | Inscription/Login | Affichage |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des Authentification | Recuperation User a partir du token | Affichage |  | 30 | 28 | 0 | 100%
Gestion des Utilisateurs | CRUD | Affichage |  | 25 | 25 | 0 | 100%
Gestion des Authentification | CRUD | Affichage |  | 35 | 35 | 0 | 100%
Gestion Contact Utilisateur | Recherche avec Filtre | Affichage |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Annonce | Upload Firebase | Affichage |  | 26 | 26 | 0 | 100%
Gestion Annonce | CRUD | Affichage |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Photo Annonce | Validation/Vente | Affichage |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Annonce Favori | Annonce par etat (Non valid, valid, vendu) | Affichage |  | 25 | 25 | 0 | 100%
Gestion Annonce | List User/Mois | Affichage |  | 35 | 35 | 0 | 100%
Gestion Annonce | List Vente/Mois | Affichage |  | 28 | 28 | 0 | 100%
Gestion Statistique |  | Affichage |  | 26 | 26 | 0 | 100%
Gestion Statistique |  | Affichage
Gestion paysmarque | entité | paysmarque |  | 3 | 3 | 0 | 100%
Gestion marque | marque | marque |  | 3 | 3 | 0 | 100%
GestInsertPaysmarque | insertion | paysmarque |  | 5 | 5 | 0 | 100%
GestInsertMarque | insertion | marque |  | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion categorie | entité | categorie |  | 10 | 10 | 0 | 100%
GestInsertCategorie | insertion | categorie |  | 8 | 8 | 0 | 100%
Gestion model | entité | model |  | 7 | 7 | 0 | 100%
GestInsertModel | insertion | model |  | 8 | 8 | 0 | 100%
Gestion energie | entité | energie |  | 9 | 9 | 0 | 100%
Gestion boite_vitesse | entité | boite_vitesse |  | 5 | 5 | 0 | 100%
GestInsertBVitesse | insertion | boite_vitesse |  | 8 | 8 | 0 | 100%
Gestion couleurs | entité | couleurs |  | 5 | 5 | 0 | 100%
GestInsertCouleurs | insertion | couleurs |  | 6 | 6 | 0 | 100%
Gestion equipement | entité | equipement |  | 4 | 4 | 0 | 100%
GestInsertEquipement | insertion | equipement |  | 6 | 6 | 0 | 100%
Gestion voiture | entité | voiture |  | 8 | 8 | 0 | 100%
GestInsertVoiture | insertion | voiture |  | 6 | 6 | 0 | 100%
GestionEquipeVoiture | entité | equiVoiture |  | 8 | 8 | 0 | 100%
GestInsertEquiVoiture | insertion | EquipeVoiture |  | 7 | 7 | 0 | 100%
Gestion rôles | entité | rôles |  | 3 | 3 | 0 | 100%
Getion users | entité | users |  | 4 | 4 | 0 | 100%
GetInsertUsers | insertion | users |  | 6 | 6 | 0 | 100%
Getion rôlesUsers | entité | usersRôles |  | 5 | 5 | 0 | 100%
GetInsertRôlesUser | insertion | usersRôles |  | 8 | 8 | 0 | 100%
GestionConctactUser | entité | contact_user |  | 4 | 4 | 0 | 100%
GetInserContactUser | insertion | contact_user |  | 6 | 6 | 0 | 100%
Gestion annonce | entité | annonce |  | 3 | 3 | 0 | 100%
GestInsertAnnonce | insertion | annonce |  | 6 | 6 | 0 | 100%
Gestion favori | entité | favori |  | 4 | 4 | 0 | 100%
Gestion notification | entité | notif |  | 3 | 3 | 0 | 100%
Gestion vente | entité | vente |  | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion commission | entité | commission |  | 5 | 5 | 0 | 100%
GestInsertCommission | insertion | commission |  | 8 | 8 | 0 | 100%
Gestion negociation | entité | negociation |  | 6 | 6 | 0 | 100%
GestInsertVente | insertion | vente |  | 5 | 5 | 0 | 100%
GestInsertUsers | insertion | users |  | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | nbUsersLastWeek |  | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | nbUsersWeek |  | 12 | 12 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | venteLastWeek |  | 14 | 14 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | venteWeek |  | 12 | 12 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | nbaanonceLastWeek |  | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | nbAnnoceWeek |  | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | VenteCommission |  | 12 | 12 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | commisLastWeek |  | 11 | 11 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | bestVente |  | 13 | 13 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | StatPrixComm |  | 14 | 14 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | StatUser |  | 11 | 11 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | StatAnnonce |  | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | StatAnnonceUsers |  | 14 | 14 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | totalVendu |  | 13 | 13 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | venduTout |  | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | StatModel |  | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | StatCategori |  | 13 | 13 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | StatMarque |  | 12 | 12 | 0 | 100%
Gestion vue | creation vue | v_favori |  | 10 | 10 | 0 | 100%