## Sheet1
ETU1872 | Tohiniaina
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Gestion Pays Marque | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Marque | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Marque | Upload Logo Firebase | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Marque | Filtre/Pays | Metier |  | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion Categorie | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Modele | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Modele | Recherche avec Filtre | Metier |  | 30 | 20 | 10 | 66.67%
Gestion Modele | Ajout Photo au insertion | Metier |  | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion Energie | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Boite de Vitesse | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des Couleurs | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Equipement | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des Voitures | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des Voitures | Recherche avec Filtre | Metier |  | 30 | 20 | 10 | 66.67%
Gestion des Equipement de Voitures | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des Utilisateurs | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des Authentification | Authentification avec Token | Metier |  | 35 | 30 | 5 | 85.71%
Gestion des Utilisateurs | Inscription/Login | Metier |  | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion des Authentification | Recuperation User a partir du token | Metier |  | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion Contact Utilisateur | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Annonce | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Annonce | Recherche avec Filtre | Metier |  | 35 | 25 | 10 | 71.43%
Gestion Photo Annonce | Upload Firebase | Metier |  | 45 | 45 | 0 | 100%
Gestion Annonce Favori | CRUD | Metier |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Annonce | Validation/Vente | Metier |  | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion Annonce | Annonce par etat (Non valid, valid, vendu) | Metier |  | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion Statistique | List User/Mois | Metier |  | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion Statistique | List Vente/Mois | Metier |  | 20 | 20 | 0 | 100%